## Hoja1
PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
ITEM | META | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION | RESPONSABLE
1 | Revisión alcance del modelo de Privacidad y Seguridad de información. | Definir el alcance del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información de La PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S y socializarlo con el grupo interdisciplinario de gestión documental, archivo, seguridad y privacidad de la información. | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
2 | Actualizar inventarios activos de información. | Realizar la valoración de los activos de información de la entidad de acuerdo con su nivel de criticidad. | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
3 | Definir Roles, Responsables y Funciones de seguridad y privacidad de la información | Definir los roles y responsabilidades para la implementación, administración, operación y gestión de la seguridad de la información en La PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S-Definir dentro de la estructura organizacional de la Entidad, los roles y responsabilidades pertinentes a la seguridad de la información de cada proceso, que involucre los activos de información. | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
Actualizar el manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, que contenga las políticas y los lineamientos que se implementarán en La PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S con el objetivo de proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
4 | Rediseñar las políticas de privacidad y seguridad de la información. | Actualizar el manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, que contenga las políticas y los lineamientos que se implementarán en La PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S con el objetivo de proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
5 | Actualizar la documentación del modelo de privacidad y seguridad de la información | Actualizar los procesos necesarios con su debida documentación, para garantizar la gestión del modelo de privacidad y seguridad de la información de La PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S. | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
6 | Revisar el plan de tratamiento riesgos para garantizar la Privacidad y seguridad de la información | Realizar la identificación y valoración de los riesgos inherentes a la privacidad y la seguridad de la información y definir los respectivos planes de tratamiento. | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
7 | Diseñar el plan de capacitación, comunicación y sensibilización de Seguridad de la información. | Incluir en el plan anual de capacitación, la sensibilización para los funcionarios, en cuanto a la importancia y responsabilidad en el manejo de activos de información y la adopción de las políticas de privacidad y seguridad de la información. | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
8 | Establecer acciones para la gestión de incidentes de seguridad de la información | Definir indicadores, establecer convenios, realizar ejercicio de seguridad digital, identificar infraestructura critica, construcciones planes sectoriales, verificar mitigación de vulnerabilidades. | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Jefe Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces
Backup por medio de aplicación con el fin de recopilar toda la información de la Entidad