## Plan de Trabajo 2026
PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S PLAN DE TRABAJO AÑO 2026
1. RESPONSABLE
Secretario (a) General y Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. FECHA DE ELABORACIÓN
2026-01-05
3. OBJETIVO
Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), identificando claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales dando cumplimiento de esta manera al Artículo 2.2.4.6.8. del decreto 1072 de 2015, Obligaciones de los Empleadores, y a la Resolucion 0312 de 2019.
4. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
5. META
Cumplir el 90% de las actividades planeadas
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO: |  |  |  | Enero de 2026 a diciembre de 2026
ETAPA | RESPONSABLE (S) | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | EVIDENCIAS | RECURSOS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | Responsable del SG-SST - Representante Legal | Diseñar y definir el Plan Anual de Trabajo del SG-SST para la vigencia 2026, con base en la evaluación inicial, el diagnóstico de condiciones de salud y los requisitos legales aplicables. | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Plan Anual de Trabajo SG-SST 2026 firmado por Representante Legal y Responsable SG-SST | Financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Realizar la proyección de recursos del SG-SST para la vigencia 2026 (humanos, técnicos y financieros), garantizando la ejecución del plan anual. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Documento de proyección de recursos (humanos, técnicos y financieros) | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Realizar la evaluación inicial del SG-SST, identificando prioridades para la actualización del plan de trabajo. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Documento de la evaluación inicial | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Actualizar la matriz legal incorporando la normatividad vigente y nueva legislación aplicable en SST durante la vigencia. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz legal actualizada y fechada Registro de revisión normativa | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ENE to Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Representante legal, COPASST | Revisar y actualizar la política del SG-SST, dejando evidencia de revisión anual por la Alta Dirección y socialización al COPASST. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Política SG-SST actualizada y firmada Registro de socialización al COPASST y trabajadores | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Representante legal, COPASST | Revisar y actualizar los objetivos del SG-SST, verificando que sean coherentes con la política, medibles, cuantificables, con metas definidas y firmados por el empleador.. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Documento de objetivos SG-SST firmados | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Definir y actualizar el procedimiento de gestión del cambio, aplicable a modificaciones en procesos, infraestructura, eventos masivos, contratación temporal y cambios organizacionales. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Procedimiento documentado y aprobado | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Definir y actualizar el procedimiento de evaluación, selección y seguimiento de contratistas y subcontratistas. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Procedimiento documentado Listados de evaluación de contratistas Registros de seguimiento | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Representante legal, COPASST | Programar y organizar las elecciones del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral (mayo de 2026), conforme a la normatividad vigente. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Convocatoria oficial Actas de elección Resoluciones de conformación Registros de divulgación | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAY
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Copasst, comité de convivencia laboral | Programar reuniones mensuales del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Actas de reunión e informes | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ENE to Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Actualizar y aplicar la encuesta de perfil sociodemográfico y condiciones de salud. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Encuesta diligenciada y tabulada Informe de resultados | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAR
Ejecutado
HACER | Responsable del SG-SST - Representante Legal | Definir el Plan de Capacitaciones 2026, con base en la matriz de peligros, el diagnóstico de condiciones de salud y los riesgos prioritarios identificados | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Programas y contenidos Listados de asistencia Evaluaciones Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - COPASST | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz de peligros actualizada Actas de participación de trabajadores Informes de revisión | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Higiene postural y levantamiento de cargas | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Comité de Convivencia | Ley 1010 de 2006 – Acoso laboral | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, COPASST | Investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAY
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Brigada de emergencias | Primeros auxilios y RCP | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Reporte de accidentes e incidentes laborales | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUL
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Inducción y reinducción en SST | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 AGO
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Manejo de extintores | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 SEP
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Riesgo Biologico | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Manejo de estrés laboral y autorregulación emocional | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 NOV
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Estilos de vida saludables | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Asistencias firmadas Registro fotográfico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAY
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, COPASST, Trabajadores | Aplicar formatos de participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, ajustando la matriz de peligros. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Formatos diligenciados Actas de participación Matriz de peligros ajustada | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Implementar y hacer seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular, incluyendo análisis ergonómico, pausas activas, seguimiento médico y control de restricciones. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Programa documentado Informes ergonómicos Control de restricciones | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAY
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Analizar los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial y definir el plan de intervención psicosocial conforme a los niveles de riesgo identificados. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Informe de resultados Plan de intervención Evidencia de socialización | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUL
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Implementar o actualizar los Programas de Vigilancia Epidemiológica requeridos, de acuerdo con el diagnóstico de condiciones de salud. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Programas actualizados | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Realizar inducción y reinducción en SST a todos los colaboradores y contratistas, independientemente de su forma de vinculación. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Programas actualizados Informes de seguimiento | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 AGO
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Elaborar y ejecutar el cronograma de inspecciones planeadas en los diferentes centros de trabajo. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Cronograma Formatos diligenciados | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Ejecutar las mediciones ambientales (ruido, iluminación u otras) de acuerdo con los riesgos priorizados. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Informes técnicos de medición Certificados del proveedor | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Revisar y actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Matriz de Elementos de Protección Personal (EPP). | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Reglamento actualizado Matriz EPP | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 NOV
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Revisar, actualizar y socializar el Plan de Emergencias. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Plan actualizado Actas de socialización | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAR to Enero de 2026 a diciembre de 2026 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Ejecutar el simulacro anual de respuesta ante emergencias. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Plan del simulacro Informe de ejecución | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Realizar reposición de elementos de botiquines y recarga o cambio de extintores. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Inventarios | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUL; Enero de 2026 a diciembre de 2026 NOV
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Implementar el programa de estilos de vida saludable, enfocado en promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Programa y soportes de socialización | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN
Ejecutado
VERIFICAR | Responsable del SG-SST | Diligenciar y analizar los indicadores mínimos del SG-SST (estructura, proceso y resultado). | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Matriz de indicadores Informes de análisis | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 JUN; Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Realizar análisis de ausentismo e incapacidades de origen común y laboral, identificando tendencias y causas | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Informe estadístico Análisis de tendencias | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Reportar oportunamente accidentes de trabajo a la ARL y EPS, y accidentes graves, mortales o enfermedades laborales al Ministerio de Trabajo, conforme a la normatividad vigente. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Comprobantes de reporte Comunicaciones oficiales | Humanos y tecnologicos, financieros
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Investigar incidentes, accidentes y enfermedades laborales con participación del COPASST dentro de los plazos establecidos. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Investigación de accidentes, analisis y plan de acción | Humanos y tecnologicos, financieros
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Diligenciar y hacer seguimiento a la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz con el seguimiento de las acciones correctivas | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAY; Enero de 2026 a diciembre de 2026 NOV
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Evaluar el impacto de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica mediante indicadores de salud y ausentismo. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Analisis | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Reportar la autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST ante el Ministerio de Trabajo y la ARL. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Soportes de autoevaluaciones | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 MAR; Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Realizar rendición de cuentas anual del SG-SST y de los comités, dejando evidencia de socialización. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Informes de rendición de cuentas | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
ACTUAR | Responsable del SG-SST | Definir acciones de promoción y prevención con base en los resultados de inspecciones, indicadores, auditorías, mediciones ambientales y recomendaciones del COPASST. | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Matriz de ACPM | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Diligenciar y hacer seguimiento a la matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (ACPM), incluyendo las derivadas de accidentes de trabajo. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz ACPM actualizada Evidencia de seguimiento Cierre de acciones | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Representante legal, COPASST | Realizar Auditoría Interna del SG-SST. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Programa de auditoría Informe de auditoría Plan de acciones | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Representante legal | Ejecutar la Revisión por la Alta Dirección del SG-SST, documentando conclusiones, decisiones y compromisos para la mejora continua del sistema. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Acta de revisión Informe ejecutivo Compromisos firmados | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2026 a diciembre de 2026 DIC
Ejecutado
TOTAL PLANEADO |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 72
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO AÑO 2026 |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 72
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Note on A14: ====== ID#AAAA6C-3pjQ TM2 (2022-02-24 03:56:39) NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4