## Plan de Trabajo 2025
PLAN DE TRABAJO 2025
1. RESPONSABLE
Secretario (a) General y Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. FECHA DE ELABORACIÓN
22 de enero de 2025
3. OBJETIVO
Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), identificando claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales dando cumplimiento de esta manera al Artículo 2.2.4.6.8. del decreto 1072 de 2015, Obligaciones de los Empleadores, y a la Resolucion 0312 de 2019.
4. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
5. META
Cumplir el 90% de las actividades planeadas
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO: |  |  |  | Enero de 2025 a diciembre de 2025
ETAPA | RESPONSABLE (S) | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | EVIDENCIAS | RECURSOS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | Responsable del SG-SST - Representante Legal | Proyeccion de recursos del SG-SST para el periodo | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Presupuesto diligenciado firmado y socializado. | Financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Definir y programar el cronograma de capacitaciones de SST para el año 2025 teniendo en cuenta los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y hacerle seguimiento mes a mes. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Solicitar el programa de capacitación anual , Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación actas de asistencia, evaluacion de capacitacion y registro fotografico. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación en higiene postural y levantamiento de cargas | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación en Riesgo Público | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación Manejo de estrés laboral y autorregulacion emocional | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación en actos y condiciones inseguras | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAY
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación en Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación en Seguridad vial | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 JUL
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación Plan de emergencias | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 AGO
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación caidas al mismo y a diferente nivel | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 SEP
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Capacitación Estilos de vida saludables | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Copasst | Capacitación en investigación de accidentes e incidentes de trabajo | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAY
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, copasst | Capacitación en inspecciones de seguridad | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 NOV
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Comité de convivencia | Capacitación en Ley 1010 de 2006 acoso laboral | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Brigada de emergencias | Manejo de extintores | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrios de asistencia firmada. | Humanos, tecnologicos y financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 JUL
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Plan de trabajo anual definido, calificado y firmado por el empleador y el responsable SST | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - COPASST | Reuniones mensuales COPASST | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Solicitar actas de reuniones e informes | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE to Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, COPASST | Programar Capacitaciones al COPASST (los temas de las capacitaciones se encuentran en la matriz de capacitaciones) | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Solicitar el programa de capacitación anual , Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación actas de asistencia, evaluacion de capacitacion y registro fotografico. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, Comité de Convivencia | Reuniones trimestrales Comité de Convivencia | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Solicitar actas de reuniones e informes trimestrales | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAR; Enero de 2025 a diciembre de 2025 JUN; Enero de 2025 a diciembre de 2025 SEP; Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Relizar inducción y reinducción para todos los colaboradores independientemente de su forma de vinculacion. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | listado del personal con evidencias de cada uno con induccion evaluacion de la induccion asistencia y registro fotografico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Revisar la política del SG-SST, dejando evidencia de revisión anual por la Alta Dirección y comunicación al COPASST, validar que cumpla con todos los requisitos exigidos por el criterio Decreto 1072 de 2015 Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.5., 2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., 2.2.4.6.8. Numeral 1 | Planeado | [12 empty] | 0% |  | La política del Sistema de Gestión de SST de la empresa, fecha de emisión, firmada por el representante legal, evaluación de la politica, registro de asistencia y registro fotografico de la publicación y socializacion. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST - Representante Legal | Revisar los Objetivos del SG-SST dejando evidencia de ello con la fecha de revision y verificar si se expresan de conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa vigente, se encuentran firmados por el empleador. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso de difusión o socilización. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Reportar la autoevaluacion de estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo y en la pagina de la ARL | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Certificado de implementación de estandares minimos | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAR; Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Actualizar la matriz legal a medida que surja nueva normatividad en materia de SST | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz de requisitos legales con la normatividad vigente | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE to Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Evaluacion del SG-SST diligenciada y firmada por representante legal y responsable de SST | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, trabajadores | Aplicar el formato de participación de los trabajadores en la Identificación de peligros y valoración de riesgos para ajustar la matriz de peligros. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Encuesta con la participación de los colaboradores | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ABR
Ejecutado
HACER | Responsable del SG-SST,- IPS Psicologo en Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicar la Bateria de Riesgo Psicosocial | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Informe de Bateria de Riesgo Pisocosocial | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 SEP
Ejecutado
| Responsable del SG-SST,- IPS Examenes medicos | Aplicar y/o actualizar la encuesta de perfil sociodemografico y condiciones de salud | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Encuesta de perfil sociodemografico diligenciada, scializada y tabulada, diagnostico de condiciones en salud definido y socializado | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a diagnostico de condiciones definido | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Evidencia de las actividades mediante registros de asistencias y registro fotografico de las actividades | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 JUN
Ejecutado
| Responsable del SG-SST,- IPS Examenes medicos | Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Certificados medicos ocupacionales | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Informar a los funcionarios sobre su estado de salud y recomendaciones médicas mediante oficio y a quienes aplique remitirlos a la EPS para que inicien tratamiento de sus patologias de base, dejarlo evidencia de ello. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Soporte de la divulgación | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Reportar ante la ARL y a la EPS todos los accidentes de trabajo dentro de los dos días hábiles a la ocurrencia del evento. Reportar al Ministerio de Trabajo los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades laborales.Lo anterior, de acuerdo a los eventos que se presenten. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Archivar los reportes existentes de los AT y EL en caso de ser afirmativo realizar la respectiva investigacion de los mismos, registro de asistencia y socializacion de los reportes | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE to Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Investigar los incidentes,accidentesde trabajo y enfermedades laborles ocurridos con la participación del COPASST dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia. Diligenciar la matriz de seguimiento a las intervenciones propuestas por el equipo investigador. Lo anterior, de acuerdo a los eventos que se presenten. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | En el caso de que se presente se realizara la investigacion con sus anexos, capacitacion y socialización del evento con registro fotografico y acta de asistencia | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE to Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Diligenciar los indicadores mínimos del SG-SST, y realizar análisis detallado por incapacidad de origen laboral o común y la clasificación del origen del peilgro/riesgo que lo generó | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz de indicadores minimos con su respectivo analisis y consolidado - tener registro estadistico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ENE to Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST -Trabajadores | Actualizar la matriz de peligros con la participacion de los colaboradores, teniendo en cuenta los AT y EL ocurridos, incluyendo los seguimientos a los controles por medio de la priorización de los peligros de acuerdo a su nivel de riesgo. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Matriz diligenciada y Acta de asistencia de la socialización y registro fotografico | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Realizar cronograma de inspecciones planedadas | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Registrar periódicamente las inspecciones mediante los registros de inspecciones | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 FEB
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Actualizar el reglamento de higiene y seguridad industrial | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Diligenciar formato matriz de EPP y control de entrega, realizar inspeccion mensual a los empleados sobre el uso de los EPP, ademas de tener el registro de la entrega de los mismos. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Ejecutar mediciones ambientales por ruido y/o iluminacion para la vigencia 2025 | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Revisar aplicativo con la relación de los reactivos quimicos | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 NOV
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Revisar la matriz de (EPP) y actualizarla de ser necesario | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Actualizar la matriz de entrega de elementos de protección EPP | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 JUL
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Revisar plan de emergencias y actualizarlo de ser necesario | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Documento con la actualización y socialización. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 ABR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Simulacro respuesta ante situaciones de emergencia | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Informe simulacro de evacuación | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 OCT
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Reposicion de Elementos para el Botiquin de primeros Auxilios | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Evidencia fotografica | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 MAR
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Recarga de Extintores/ Cambio de extintores | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Inventario de recarga de extintores | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 AGO; Enero de 2025 a diciembre de 2025 OCT
Ejecutado
VERIFICAR | Responsable del SG-SST | Continuar midiendo los indicadores de estructura, proceso y resultado | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Resultado estadistico de indicadores con el respectivo informe impreso y socializado a gerencia. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Representante Legal | Realizar auditoria interna | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Resultado estadistico de indicadores con el respectivo informe impreso y socializado a gerencia. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST | Revision por la alta direccion del SG-SST. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | Acta reunion gerencial fin de año parte gerencial , generando un plan de accion según los resultados de la revision de alta gerencia. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
ACTUAR | Responsable del SG-SST, | Definir acciones de promocion y prevencion necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST, y las recomendaciones del COPASST. | Planeado | [12 empty] | 0% | 0% | Acta de reunión donde se socialicen las acciones correctivas y preventivas generadas en el SG-SST, Divulgada cada una al comité en SST mediante registro de asistencia y fotografias | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Diligenciar la matriz de ACPM que se implementaran según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | de acuerdo a los resultados de la revision anual de la alta dirección se genera el cumplimiento del plan de mejora mediante la matriz de hallazgos y registro fotografico de las actividades cumplidas. | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
| Responsable del SG-SST, | Continuar con el diligenciamiento de la matriz de acciones de mejora de los accidentes de trabajo. Lo anterior, de acuerdo a los eventos que se presenten. ACPM. | Planeado | [12 empty] | 0% |  | según los informe de las investigaciones se identificará si se cumplieron con las acciones de mejora propuestas mediante la matriz de hallazgos | Humanos y tecnologicos, financieros | bar: Enero de 2025 a diciembre de 2025 DIC
Ejecutado
TOTAL PLANEADO |  |  |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 14 | 109
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO AÑO 2025 |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 14 | 109
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  | META |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
Note on A14: ====== ID#AAAA6C-3pjQ TM2 (2022-02-24 03:56:39) NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4