| PROCESO AUDITADO | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | VIGENCIA AUDITADA | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 2025 | FECHA DE INFORME FINAL | 22 diciembre 2025 |
| SUSPENSIÓN DE AUDITORÍA |  |  |  |

| OBJETIVOS | Evaluar la implementación y el grado de cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública al finalizar el último cuatrimestre del año 2025, identificando: - Avances logrados. - Actividades no ejecutadas. - Criterios técnicos de incumplimiento. - Implicaciones del no cumplimiento. - Recomendaciones de mejora desde el enfoque de Control Interno. |
| --- | --- |
| ALCANCE | La evaluación comprende los seis (6) componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública, a saber: - Medidas de debida diligencia. - Prevención, gestión y administración del riesgo de corrupción. - Redes institucionales y código de integridad. - Canales de denuncia. - Transparencia, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. - Iniciativas adicionales. El análisis se realiza con base en los reportes de seguimiento con corte a: - 30 de abril de 2025. - 31 de agosto de 2025. - 31 de diciembre de 2025. |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA | ## MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA - Constitución Política de Colombia, artículo 209. - Ley 87 de 1993 – Sistema de Control Interno. - Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. - Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Resolución 1519 de 2020. - Decreto 1499 de 2017 – MIPG. - Ley 2013 de 2019 – Conflictos de Interés. - Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. |

### RESULTADO DEL SEGUIMIENTO En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993 y a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se presenta la evaluación independiente al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Promotora de Eventos y Turismo de Manizales S.A.S., con corte al 31 de diciembre de 2025. ## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ### 5.1 Nivel general de cumplimiento A diciembre de 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública presenta un avance global del 86%, evidenciando una mejora significativa frente a los primeros cuatrimestres del año. No obstante, desde la óptica del Control Interno, el cumplimiento debe analizarse no solo en términos porcentuales, sino considerando la naturaleza crítica y obligatoria de las actividades que permanecen con 0% de ejecución, especialmente aquellas relacionadas con: - Transparencia activa. - Servicio al ciudadano. - Gestión documental. - Canales de denuncia. - Cultura de integridad. Actividades con 0% de ejecución al cierre de la vigencia Se identifican actividades que al cierre del año no registran ejecución, entre las cuales se destacan: #### a) Prevención del riesgo de corrupción - Diseño e implementación de la campaña de cultura organizacional para la apropiación de la política de administración del riesgo. #### b) Redes institucionales - Evaluación de resultados de encuestas de satisfacción al usuario. #### c) Canales de denuncia - Instalación del buzón físico de denuncias en la recepción de la entidad. #### d) Servicio al ciudadano - Publicación del informe trimestral de PQRSD en la página web. - Implementación de encuesta de satisfacción al usuario. - Actividades de fortalecimiento de competencias en atención al ciudadano. #### e) Transparencia y acceso a la información pública Persisten múltiples obligaciones sin ejecución, tales como: - Procedimientos para la toma de decisiones. - Información sobre decisiones que afectan al público. - Ejecución contractual. - Presupuesto y ejecución presupuestal. - Informes de acceso a la información, quejas y reclamos. - Instrumentos de gestión documental (PGD, TRD, registros de activos de información). - Información específica para mujeres y otros grupos de interés. #### f) Iniciativas adicionales - Capacitación a funcionarios en conflictos de interés. ## IMPLICACIONES DEL NO CUMPLIMIENTO ### Implicaciones legales y disciplinarias - Riesgo de hallazgos administrativos por parte de los entes de control. - Posibles responsabilidades disciplinarias por omisión de deberes funcionales. - Incumplimiento de obligaciones legales de transparencia. ### Implicaciones para el Sistema de Control Interno - Debilitamiento del sistema de control interno. - Afectación de la efectividad de las líneas de defensa. - Mayor exposición a riesgos de corrupción y mala gestión. ### Implicaciones institucionales y reputacionales - Afectación de la confianza ciudadana. - Riesgo en la imagen institucional. - Limitaciones para demostrar una gestión íntegra y transparente. ## CUADRO DE SEGUIMIENTO Y AVANCE ### PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA Enfoque de Madurez – Riesgo – Producto Verificable Corte: 31 de diciembre de 2025 Componente; Avance cuantitativo (%); Nivel de madurez; Gestión evidenciada; Riesgo asociado; Conclusión de Control Interno. 1. Medidas de Debida Diligencia; 100%; Institucionalizado; Comités activos, seguimiento MIPG, FURAG, políticas adoptadas; Bajo; Componente consolidado y sostenible. 2. Prevención y Gestión del Riesgo de Corrupción; 91%; Implementado; Política, mapas de riesgo, seguimiento y publicación; Medio; Brecha en cultura del riesgo, riesgo controlado. 3. Redes Institucionales y Código de Integridad; 86%; Implementado; Socialización del código, cursos, mediciones parciales; Medio; Requiere fortalecer evaluación de resultados. 4. Canales de Denuncia; 88%; Implementado; Canales presencial, virtual y telefónico operativos; Medio; Falta canal físico, no configura incumplimiento material. 5.1 Rendición de Cuentas; 100%; Institucionalizado; Audiencia realizada, informes publicados, evaluación aplicada; Bajo; Cumplimiento integral. 5.2 Servicio al Ciudadano; 70% aprox.; En desarrollo; Informes PQRS internos, divulgación de canales; Medio – Alto; Brechas en publicación y medición de satisfacción. 5.3 Transparencia y Acceso a la Información; 64%; En desarrollo; Avances parciales en web, normativa y contratación; Alto; Componente crítico que requiere priorización. 6. Iniciativas Adicionales; 86%; Implementado; Seguimiento conflictos de interés, manual de contratación; Medio; Falta capacitación específica. CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES CON MADUREZ BAJA Actividad; Estado; Producto mínimo; Nivel de riesgo; Clasificación CI. Campaña de cultura del riesgo; No iniciada; No; Medio; Oportunidad de mejora. Buzón físico de denuncias; No ejecutada; No; Medio; Incumplimiento no material. Encuesta de satisfacción al usuario; No ejecutada; No; Medio – Alto; Prioritaria. Publicación informe PQRSD web; No ejecutada; No; Alto; Brecha de transparencia. Gestión documental (PGD, TRD); En proceso; Borradores; Alto; Actividad en maduración. Capacitación en conflictos de interés; No ejecutada; No; Medio; Retraso justificado. El avance global del programa es alto, con componentes estratégicos ya institucionalizados. Las actividades no culminadas no se analizan exclusivamente como incumplimientos, sino como: - Brechas de madurez. - Limitaciones de capacidad institucional. - Riesgos que deben ser priorizados. El mayor foco de riesgo se concentra en: - Transparencia activa. - Servicio al ciudadano. - Gestión documental y datos abiertos. CONCLUSIÓN Si bien el Programa de Transparencia y Ética Pública alcanza un 86% de cumplimiento global, la existencia de actividades críticas con 0% de ejecución al cierre de la vigencia constituye un incumplimiento material del programa, especialmente en lo relacionado con transparencia activa, servicio al ciudadano y gestión documental. El cumplimiento porcentual no exonera a la entidad del deber de ejecutar la totalidad de las actividades obligatorias establecidas en el programa.

RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR

- Priorizar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1712 de 2014. - Exigir justificaciones formales y documentadas por cada actividad incumplida. - Fortalecer el seguimiento del programa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Incorporar las actividades no ejecutadas como riesgos institucionales para la siguiente vigencia.

| VISTO BUENO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA |  |
| --- | --- |
| FIRMA CONTROL INTERNO |  |
| NOMBRE | JEIMY LORENA HURTADO ZULUAGA |
| CARGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTROL INTERNO |