## SEGUIMIENTO
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO - VIGENCIA 2025
COMPONENTE | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE | TOTAL
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA | 47.23% | 75.23% | 100% | 100%
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | 41.55% | 69.64% | 90.91% | 90.91%
REDES INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD. | 11.86% | 49.43% | 85.71% | 85.71%
CANALES DE DENUNCIA | 20.62% | 53.75% | 87.5% | 87.5%
RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SERVICIO AL CIUDADANO | 16.5% | 43.02% | 63.97% | 63.97%
INICIATIVAS ADICIONALES | 33.14% | 66.29% | 85.71% | 85.71%
TOTAL | 28.48% | 59.56% | 85.63% | 85.63%

## 1. Med. Diligencia
COMPONENTE 1 MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | 33% | 66% | 100% | Se realizó seguimiento a las acciones y estrategias para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión - FURAG que mide el índice de desempeño institucional de las entidades públicas. De igual manera se elaboro el plan de acción de acuerdo con las recomendaciones del resultado de la evaluación de desempeño.
| Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración interna de la gestión. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | 33% | 66% | 100% | Durante el diligenciamiento del FURAG se revisó con cada líder de política la implementación de acciones relevantes que se encuentran pendientes para la implementación del Modelo. Igualmente y de acuerdo a los resultados del IDI se elaboró informe de resultados comparando las dimensiones y políticas con la medición inmediatamente anterior.
| Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la información. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | 33% | 66% | 100% | Con el seguimiento a la implementación del Modelo a través del diligenciamiento del FURAG se constata el cumplimiento de las directrices en materia de seguridad digital y de la información, bajo el entendimiento de que esta política requiere la inversión de recursos que en la actualidad la entidad no posee.
| Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | 0% | 50% | 100% | En concordancia con los resultados del FURAG y las recomendaciones arrojadas luego de la medición por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se han realizado acciones que permitan mejorar la implementación del modelo y se están construyendo los planes de acción por política.
| Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | 33% | 66% | 100% | Se tiene implementada la política de control interno y la política de administración del riesgo que tienen explícitamente las líneas de defensa y las responsabilidades de cada una
| Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Trimestral | 33% | 66% | 100% | Durante el primer trimestre del año en curso se realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que permite entre otros aprobar los planes del Decreto 612 y hablar de temas relacionados con las políticas de gestión y desempeño. Se realizó el comité que se encontraba planeado para el mes de septiembre para socializar los resultados del IDI tanto en MIPG como en MECI y la resolución de delegación de las políticas al interior de la entidad.
Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, de los organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la mejora del sistema. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 50% | 100% | 100% | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento del estado del Sistema de Control Interno a través del diligenciamiento del autodiagnóstico de control interno durante el mes de enero y el mes de julio, el cual establece las recomendaciones y observaciones pertinentes a cada componente del sistema
| Aprobar el Plan Anual de Auditoría de (entidad) presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 100% | 100% | 100% | Durante la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025 se aprobó el plan anual de auditorías para la vigencia en curso
| Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 100% | 100% | 100% | Los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2024 fueron revisados por la Revisoría Fiscal, la Junta Directiva, la Asamblea de Accionistas y rendidos en el CHIP
| Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el jefe de control interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser implementadas en la entidad. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 33% | 66% | 100% | La Profesional de control Interno presenta ante el comité institucional de coordinación de control interno todos los informes elaborados, así como su observaciones y/o recomendaciones en cada tema puntual
| Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de Gestión y Desempeño para su incorporación. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 33% | 66% | 100% | La Oficina de Control Interno de acuerdo a sus seguimientos presenta sus observaciones y/o recomendaciones al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para que sea suministrada al Comité de Gestión y Desempeño
| Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de gestión y desempeño en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 33% | 66% | 100% | Se revisan y acatan en la medida de las posibiliades las recomendaciones del Comité de Gestión y Desempeño cuando estas se presentan
| Someter a aprobación del representante legal de la entidad, la política de administración del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, como segunda línea de defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta. | Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | 100% | 100% | 100% | Para la vigencia 2025 se revisó la política de administración del riesgo adoptada en la vigencia 2024 para la Promotora de Eventos y Turismo y se determinó que no es susceptible de ajustes y/o modificaciones
|  |  |  | 47.23% | 75.23% | 100%

## 2.Gestión Riesgo de Corrupción.
COMPONENTE 2 PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Política de Administración del Riesgo | Revisar y ajustar de ser necesario la política de gestión del riesgo. | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Anual | 100% | 100% | 100% | Para la vigencia 2025 se revisó la política de administración del riesgo adoptada en la vigencia 2024 para la Promotora de Eventos y Turismo y se determinó que no es susceptible de ajustes y/o modificaciones
| Diseñar y poner en funcionamiento una campaña de cultura organizacional para la apropiación de la política de administración del riesgo por parte de los funcionarios de la entidad. | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Trimestral | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avances
| Publicar la política de administración del riesgo en un lugar de fácil acceso para todos los funcionarios. | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Permanente | 0% | 0% | 100% | La política de administración del riesgo de la Promotora de Eventos y Turismo se encuentra publicada en la página web
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Construir el mapa de riesgos de gestión y de corrupción. | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera Líderes de proceso | Anual | 86% | 100% | 100% | Desde la Oficina Administrativa y Financiera se realizó la construcción del mapa de riesgos de los 15 procesos establecidos en la entidad
| Aprobar el mapa de riesgos de gestión y de corrupción en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Anual | 86% | 100% | 100% | El mapa de riesgos fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Consulta y divulgación | Socializar el mapa de riesgos con todos los funcionarios. | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Anual | 86% | 100% | 100% | Durante la construcción de los mapas de riesgos se socializó con cada líder de proceso y/o áreas, los riesgos inherentes a su competencia
Mapa de Riesgos | Publicar el mapa de riesgos en la página web | Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Anual | 0% | 0% | 100% | Los mapas de riesgos se encuentran publicados en la página web
Monitoreo o revisión | Efectuar el seguimiento a los controles formulados en el mapa de riesgos. | Líderes de proceso | Cuatrimestral | 33% | 100% | 100% | Se realizó seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgos con corte al segundo cuatrimestre de la entidad
| Enviar el seguimiento de los controles formulados en el mapa de riesgos por proceso a la oficina de control interno con su respectivo análisis. | Líderes de proceso | Cuatrimestral | 33% | 100% | 100% | Se envió el seguimiento a los controles a la Profesional Universitario de Control Interno para su revisión, monitoreo, seguimiento y observaciones respectivas
| Realizar actualización y socialización del mapa de riesgos en caso de ser necesario. | Líderes de proceso, Jefe de Oficina Administrativa y Financiera | Semestral | 0% | 100% | 100% | Se realizó la actualización del mapa de riesgos y socialización con cada responsable. Posteriormente tanto los mapas de riesgos como su respectivo seguimiento fueron enviados a la Oficina de Control Interno y a la Gerencia.
Seguimiento | Realizar monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos y a la aplicación de los controles. | Jefe de Control Interno | Cuatrimestral | 33% | 66% | 100% | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y motireo a los mapas de riesgos y la aplicación de controles con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia y de acuerdo a las auditorías internas realizadas.
|  |  |  | 41.55% | 69.64% | 90.91%

## 3. Redes Institu.
COMPONENTE 3 REDES INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD. |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Redes Institucionales | Identificar requisitos a cumplir, con base en los lineamientos que emita la secretaría de transparencia. | Planeación | Abril | 0% | 100% | 100% | Se realizó identificación de cada uno de los puntos del acordeón de transparencia que solicita el MINTIC, identificando además responsables y periodicidad de publicación para iniciar la actualización del link en la página web
| Realizar medición de satisfacción con los dueños de los recursos de la Administración Central Municipal y la Red de Ecoparques | Planeación | Julio | 0% | 66% | 100% | Durante la realización del Comité Ejecutivo del Fondo para el Fomento y la Promoción de Ciudad, se han realizado las evaluaciones de los proyectos realizados por la entidad, la ejecución presupuestal de los mismos y las actividades realizadas.
| Realizar la aplicación de los instrumentos de medición de derrama económica en los eventos realizados por la entidad | Planeación | Diciembre | 33% | 66% | 100% | Durante los eventos de ciudad que se han realizado, se ha aplicado la medición de la derrama económica de acuerdo al instrumento construido para tal fin.
| Evaluar los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario realizadas | Planeación | Agosto | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avances
Código de Integridad | Socializar el Código de Integridad con todos los funcionarios. | Profesional Protocolo | Diciembre | 0% | 14% | 100% | Durante el mes de agosto se inició la socialización del Código de Integridad (Valor Honestidad) por correo electrónico, cartelera institucional y grupo promotora. Durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre se realizo la socialización del Codigo de Integridad, se hizo por correo electrónico, cartelera institucional, grupo promotora y se realizo una actividad con todo el personal.
| Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Enviar comunicado por correo electrónico solicitando el desarrollo del curso y cargue del soporte en el SIGEP. | Secretaria General | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Mediante correo electronico se envio el link para realizar el curso y la evaluación, con el fin de entregar el certificado de aprobación del curso, el cual se envio al area correspondiente.
| Diagramar y poner a disposición de todos los funcionarios el Código de Integridad de la entidad. | Profesional Protocolo | Abril | 50% | 100% | 100% | El Código de Integridad de la Entidad se encuentra diagramado y fue socializado con todos los funcionarios a través del correo electrónico institucional
|  |  |  | 11.86% | 49.43% | 85.71%

## 4. Canales de denuncia.
COMPONENTE 4 CANALES DE DENUNCIA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Presencial | Recibir, radicar y direccionar las comunicaciones que ingresan a la entidad | Asistente de Gerencia | Permanente | 33% | 66% | 100% | Las peticiones que ingresan a la entidad son recibidas en la recepción donde se radican y se pasan a la Secretaría General para su respectivo direccionamiento
| Poner a disposición de la comunidad el formato de PQRSD para ser diligenciado en la recepción al momento de requerirlo. | Planeación | Permanente | 33% | 66% | 100% | El formato de PQRS está en la recepción disponible para los ciudadanos
| Instaurar en la recepción un buzón de denuncias para ser utilizado por la comunidad y/o los funcionarios en caso de ser requerido. | Planeación | Permanente | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance
Telefónica | Mantener habiliatada la línea telefónica (celular) de la entidad durante el horario de atención al usuario. | Secretaría General | Permanente | 33% | 66% | 100% | La línea telefónica de la entidad está habilitada para atención al usuario
| Documentar las peticiones de los ciudadanos realizadas de manera teléfonica, con el fin de realizar trazabilidad a las solicitudes. | Secretaría General | Permanente | 33% | 66% | 100% | Las peticiones telefónicas de ciudadanos (si es del caso) son tramitadas como PQRS y pasan a reparto
Virtual | Recibir mediante correo electronico las PQRSD instauradas por la comunidad en general. | Asistente de Gerencia | Permanente | 33% | 66% | 100% | Se reciben las comunicaciones presentadas por correo electrónico y se pasan para reparto
| Habilitar en la página web formulario para realizar PQRSD de los ciudadanos y/o funcionarios. | Comunicaciones | Permanente | 0% | 0% | 100% | Se encuentra habilitado en la página web el botón de PQRSD para la ciudadanía
Seguimiento y Control | Revisar las responsabilidades y alcance del control disciplinario frente a las quejas y denuncias y proponer acciones para su mejora o fortalecimiento, en el marco del programa de transparencia. | Secretaría General Control Interno | Julio | 0% | 100% | 100% | Creación y aprobación por la junta directiva del procedimiento disciplinario
|  |  |  | 20.62% | 53.75% | 87.5%

## 5.Rend. ctas, S.C y Acceso inf.
COMPONENTE 5.1 RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Crear una base de datos con la información de personas e instituciones que son beneficiarias de los servicios que presta la Promotora y que deben ser invitadas a las rendición de cuentas (asociaciones, comités de usuarios, consejos regionales, gremios, veedurías, universidades, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, etc.) | Protocolo Comunicaciones Eventos Turismo | Marzo de 2025 | 100% | 100% | 100% | Se cuenta con la base de datos de grupos de interés de la Promotora (entidades, gremios, entre otros)
| Crear en la página web un sitio exclusivo de rendición de cuentas permanentes y actualizarlo con evidencias del seguimiento y ejecución a la estrategia: videos, encuestas, cronogramas e informes. | Comunicaciones | Marzo de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se créo el sitio en la página web para la rendición de cuentas ,además de un baner de socialización del informe y los datos para enviar preguntas y/o sugerencias
| Identificar los canales y medios de comunicación más efectivos para utilizar en la rendición de cuentas. | Comunicaciones | Abril de 2025 | 0% | 100% | 100% | Liderado por la Alcaldía de Manizales, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas en la cual se identificaron los canales y medios de comunicación más efectivos a utilizar
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Definir el listado de temas a incluir en la rendición de cuentas. | Planeación y Gerencia | Marzo de 2025 | 100% | 100% | 100% | Se definió el listado de los temas a incluir en el informe de gestión de la vigencia 2025 (primer semestre) con el cual se construyó el informe
| Solicitar a las áreas la información necesaria para incluir en la Rendición de Cuentas. | Planeación | Marzo de 2025 | 100% | 100% | 100% | Se solicitó a cada área responsable la información necesaria para construir el informe de gestión
| Enviar los insumos para elaborar el informe de rendición de cuentas. | Todas las áreas | Abril de 2025 | 100% | 100% | 100% | Se recibió de cada área la información necesaria para nutrir el informe de gestión
| Consolidación de la información para realizar la presentación de la rendición de cuentas. | Planeación | Abril de 2025 | 100% | 100% | 100% | Se consolidó el informe de gestión y fue aprobado por la gerencia
| Diseñar la presentación de la rendición de cuentas. | Comunicaciones | Abril de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se elaboró la presentación de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Alcaldía de Manizales y fue remitida a la Secretaría de Planeación Municipal
| Realizar la convocatoria a la rendición de cuentas de manera masiva por medios de comunicación y redes sociales, especificando lugar, fecha y hora. | Comunicaciones | Abril de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se realizó convocatoria a través de redes sociales y página web de la Alcaldía de Manizales y la Promotora de Eventos y Turismo
| Enviar tarjetas de invitación a los representantes del sector para que asistan a la Rendición de Cuentas, especificando lugar, fecha y hora. | Protocolo | Abril de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se realizó convocatoria a través de redes sociales y página web de la Alcaldía de Manizales y la Promotora de Eventos y Turismo
| Realizar el evento de Rendición de Cuentas. | Equipo de Rendición de Cuentas | Mayo de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía de Manizales y la Promotora de Eventos y Turismo en las Salas Cumanday del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores
Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | Generar un listado o base de datos de las personas asistentes a la rendición de cuentas. | Protocolo | Mayo de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se llevó registro de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas desde la Alcaldía de Manizales como organizador principal
| Publicar la presentación en la página web, para acceso de la comunidad en general. | Comunicaciones | Mayo de 2025 | 0% | 100% | 100% | El informe y presentación general se encuentran publicados en el micrositio destinado por la Alcaldía de Manizales para tal fin, con conjunto con la demás información de la rendición de cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar una encuesta de evaluación de la rendición de cuentas a los asistentes. | Planeación | Mayo de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se aplicó la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Alcaldía de Manizales y Promotora de Eventos y Turismo a los asistentes
| Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados de la entidad (de presentarse). | Planeación | Junio de 2025 | 0% | 100% | 100% | Se levantaron compromisos de la audiencia pública de rendición de cuentas los cuales hacen parte integral del informe de evaluación del proceso
| Socializar los resultados de la encuesta de evaluación en un comité de gestión y desempeño para conocimiento de todos los funcionarios. | Planeación | Junio de 2025 | 0% | 0% | 0% | Los resultados de la encuesta de satisfacción se encuentran incluidos en el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y pendientes de socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Publicar los resultados de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas en la página web | Control Interno | Junio de 2025 | 0% | 100% | 100% | Los resultados de la encuesta de satisfacción se encuentran incluidos en el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas
COMPONENTE 5.2 SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar de manera trimestral un informe de PQRSD. | Secretaría General | Abril, Julio, Octubre, Enero | 25% | 50% | 100% | La auxiliar administrativa de gerencia elaboró los tres primeros informes trimestrales de PQRS y los remitió a la Secretaría General para su revisión y posterior envío a la Oficina de Control Interno. Igualmente en esta acción se da cumplimiento con el informe de diciembre de 2024
| Publicar el informe trimestral de PQRSD en la página web de la entidad (sección transparencia). | Secretaría General | Abril, Julio, Octubre, Enero | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance
Fortalecimiento de los canales de atención | Mantener y fortalecer de ser posible los canales de acceso a la comunidad (página web, carteleras, entre otros). | Comunicaciones | Permanente | 33% | 66% | 100% | Se mantienen en servicio los canales de acceso a la comunidad
| Realizar una campaña de divulgación de los canales de atención con la comunidad. | Comunicaciones | Julio | 33% | 66% | 100% | Se ha realizado divulgación a través de las redes sociales de los canales de atención
Talento humano | Implementar una encuesta de satisfacción al usuario que permita conocer la percepción ciudadana respecto a los servicios prestados y a la atención recibida por la entidad | Secretaría General | Julio | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance
| Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de integridad, transparencia, servicio al ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores de los servidores públicos. | Secretaría General | Diciembre | 0% | 0% | 50% | Se socializó el protocolo de atención al ciudadano, los valores del código de integridad y se convocó a todos los funcionarios y contratistas para realizar el curso de Integridad del DAFP
| Realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de las competencias de los servidores y colaboradores en torno a la atención al usuario. | Gerencia | Diciembre | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance
Normativo y procedimental | Realizar de manera semestral un informe de seguimiento a las PQRSD y presentarlo en el CICCI. | Control Interno | Julio, enero | 50% | 100% | 100% | La Oficina de control Interno presentó el informe semestral con corte al 31 de diciembre de 2024 y 30 de junio de 2025 de PQRS y lo publicó en la página web, mismo que fue reenviado por la Gerencia para conocimiento de los funcionarios y fines pertinentes
Relacionamiento con el ciudadano | Difundir a través de los canales de comunicación de la entidad todos los servicios que se prestan, incluyendo lugares, actividades y eventos disponibles. | Comunicaciones | Permanente | 33% | 66% | 100% | Se difunden los servicios y/o eventos a realizar a través de los canales de comunicación de la entidad
COMPONENTE 5.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Ley 1712 de 2014 - Resolución 1519 de 2020 |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA Y/O PERIODICIDAD | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
1. Información de la Entidad | 1.1. Misión, visión, funciones y deberes. | Planeación | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 100% | Se realizo actualización de la misión, visión, funciones y deberes de la Promotora
| 1.2 Estructura orgánica – Organigrama. | Gerencia | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 100% | Se realizo actualización de la Estructura organizacional y del organigrama de la Promotora
| 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos. | Planeación | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 50% | Se realizo la actualización del mapa de procesos de la Promotora y se encuentra publicado en la página web. Están pendientes las caracterizaciones de los procesos que se encuentran en revisión y aprobación
| 1.4 Directorio institucional. | Asistente Gerencia | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 100% | Se realizo la actualización del directorio institucional acorde a la estructura de la Promotora
| 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 15% | Se encuentan 3 funcionarios en el directorio y desde la Secretaría General se solicitó la actualización en el SIGEP
| 1.6 Directorio de entidades. | Cultura y Turismo | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 50% | Se encuentra publicado la base de datos de entidades del sector turismo y la base de datos de institucionalidad turística. Estos están pendientes de actualización y está pendiente de creación la base de datos de operadores logísticos de eventos
| 1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe. | Cultura y Turismo | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 66% | 0% | Esta actividad no presenta avance
| 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención. | Protocolo | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 50% | Se realizó actualización del protocolo de atención al ciudadano y Mecanismos PQRS
| 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes área. | Planeación | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización.
| 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 100% | Se realizó actualización Mecanismos PQRS
| 1.11 Calendario de actividades y eventos. | Comunicaciones | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 33% | 66% | 100% | En el Centro de Prensa de la página web se publica la información referente a las actividades y/o eventos desarrollados por la Promotora
| 1.12 Información sobre decisiones que puede afectar al público. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización.
| 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. | Control Interno | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 66% | 100% | Se encuentra publicado el listado de los entes de control que vigilan a la entidad
| 1.14 Publicación de hojas de vida. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 100% | Se realizó actualización del proceso de publicación hojas de vida.
2. Normativa | 2.1. Normativa de la entidad o autoridad. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización.
| 2.1.1 Leyes. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 66% | 100% | Se encuentran publicados los links a la gaceta nacional y municipal para consulta de la normatividad legal vigente
| 2.1.2 Decreto Único Reglamentario. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 66% | 100% | Se encuentran publicados los links a la gaceta nacional y municipal para consulta de la normatividad legal vigente
| 2.1.3 Normativa Aplicable. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 66% | 100% | Se encuentran publicados los links a la gaceta nacional y municipal para consulta de la normatividad legal vigente
| 2.1.4 Gaceta Oficial. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 66% | 100% | Se encuentran publicados los links a la gaceta nacional y municipal para consulta de la normatividad legal vigente
| 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización.
| 2.2. Búsqueda de normas. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 33% | 66% | 100% | Se encuentran publicados los links a la gaceta nacional y municipal para consulta de la normatividad legal vigente
3. Contratación | 3.1 Plan anual de adquisiciones. | Planeación | Enero y Julio | 0% | 33% | 100% | Link al SECOP II
| 3.2. Publicación de la información contractual. (SIA Observa - SECOP y Listado de Contratos) | Secretaría General | Mensual | 0% | 66% | 100% | Link al SECOP II
| 3.3. Publicación de la ejecución de los contratos. | Secretaría General | Permanente | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 3.4. Manual de contratación, adquisición y/o compras. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de aprobación
| 3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo. | Secretaría General | Permanente (Cuando se requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización.
4. Planeación, Presupuesto e Informes | 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. | Financiera | Enero | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 4.2. Ejecución presupuestal. | Financiera y Tesorería | Mensual | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 4.3. Plan de acción. | Planeación | Enero | 100% | 100% | 100% | Publicado en la página web
| 4.4. Proyectos de inversión. | Planeación | Cuatrienal | 100% | 100% | 100% | N/A
| 4.5. Informes de empalme. | Gerencia | Cuando se requiera | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización.
4.6. Informes de gestión, evaluación y auditoría.
| 4.6.1 Informe de Gestión. | Planeación | Anual | 0% | 0% | 100% | Publicados todos los informes de gestión
| 4.6.2 Informe de Rendición de Cuentas. | Planeación | Junio | 33% | 33% | 100% | Publicado en la página web link al SIA para rendición de cuentas ante la contraloría
| 4.6.3 Planes de Mejoramiento. | Control Interno | Permanente (Cuando se presenten) | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web
4.7. Informes de la oficina de control interno.
| 4.7.1 Informe Semestral de Control Interno. | Control Interno | Enero y Julio | 50% | 100% | 100% | Publicado en la página web
| 4.7.2 Otros Informes. | Control Interno | Trimestral, cuatrimestral, semestral | 33% | 66% | 86% | Se encuentran pendientes de publicación los informes del último periodo
| 4.8. Informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico. | Secretaría General | Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre | 0% | 0% | 0% | Se encuentra pendiente de actualización
| 4.9. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. | Asistente Gerencia | Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre | 0% | 0% | 0% | Se encuentra pendiente de actualización
5. Trámites | 5.1. Trámites y servicios portal Gov.co. | Planeación | Permanente (Cada que requiera actualización) | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web
| 5.1.1. Trámites y servicios. | Planeación | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
6. Participa | 6.1. Descripción general. | Comunicaciones | Permanente | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 6.2. Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades. | Comunicaciones | De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 6.3. Planeación y/o presupuesto participativo. | Planeación | Permanente (Cada que se presenten) | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 6.4. Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas. | Secretaría General | Permanente (Cada que se presenten) | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 6.5. Colaboración e innovación abierta. | Comunicaciones | De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 6.6. Rendición de cuentas. | Comunicaciones | De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 6.7. Control ciudadano. | Comunicaciones | De acuerdo al Plan de Acción de Participación Ciudadana | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
7. Datos Abiertos | 7.1. Instrumentos de gestión de la información.
| 7.1.1. Registros de Activos de Información. | Organización, Sistemas y Métodos | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 7.1.2. Índice de Información Clasificada y Reservada. | Organización, Sistemas y Métodos | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 7.1.3. Esquema de Publicación de la Información. | Organización, Sistemas y Métodos | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 7.1.4. Tipos de Información Clasificada y Reservada (Indicando fecha de levantamiento de la reserva). | Organización, Sistemas y Métodos | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 7.1.5. Programa de Gestión Documental. | Secretaría General | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente ( se encuentra en proceso)
| 7.1.6. Tablas de Retención Documental. | Secretaría General | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente (se encuentra en proceso)
| 7.1.7. Costos de Reproducción de la Información Pública. | Organización, Sistemas y Métodos | Permanente (Cada que requiera actualización) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 7.2. Sección de datos abiertos. | Organización, Sistemas y Métodos | Permanente (Cada que requiera actualización) | 33% | 66% | 100% | Enlace a Datos.gov.co
8. Información Específica para Grupos de Interés | 8.1. Información para niños, niñas y adolescentes. | Planeación y Control Interno | Diciembre | 33% | 66% | 100% | Publicado en la página web (se encuentra en proceso de actualización)
| 8.2. Información para Mujeres. |  |  | 0% | 0% | 0% | Pendiente
9. Obligación de Reporte de Información | 9.1 Normatividad Especial | Cultura y Turismo | Permanente (Cada que se presenten) | 0% | 0% | 0% | Pendiente
| 9.2 Mapas de Riesgos | Secretaría General | Marzo | 0% | 0% | 100% | Mapas de riesgos publicados en la página web
| 9.3 Planes de Acción Institucionales- Decreto 612 de 2018 | Planeación | Cuatrienal | 0% | 0% | 0% | Se encuentra en proceso de actualización dado que se esta enviando la información para ser publicados.
TOTAL CUMPLIMIENTO |  |  |  | 16.5% | 43.02% | 63.97%

## 6.Iniciativas adicionales.
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | 30 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO | 31 DE DICIEMBRE
Conflicto de interés. | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Secretaría General | Junio | 33% | 66% | 100% | Se ha realizado seguimiento de acuerdo a la lista de chequeo para que los funcionarios que van a ingresar a la entidad presenten la declaración de conflictos de interés
| Modificar el código de integridad, especificando los canales y el procedimiento para la manifestación de conflictos de interés. | Planeación. | Abril | 0% | 100% | 100% | El Código de Integridad incluye el capítulo de conflictos de interés y el mismo fue socializado por correo electrónico
| Realizar una capacitación a los funcionarios en Conflictos de Interés | Secretaría General | Junio | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no presenta avance
| Orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Secretaría General | Permanente | 33% | 66% | 100% | Se presta la asesoría desde la Secretaría General a los funcionarios y contratistas que lo solicitan en la declaración de conflictos de intereses, impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades
| Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato. | Secretaría General | Permanente | 33% | 66% | 100% | Se ha realizado seguimiento de acuerdo a la lista de chequeo para que los contratistas que van a ingresar a la entidad presenten la declaración de conflictos de interés
Contratación | Realizar una sensibilización con los funcionarios y supervisores acerca de la importancia de la aplicación del manual de contratación y supervisión. | Secretaría General | Mayo | 100% | 100% | 100% | Se realizó sensibilización a los funcionarios acerca de las responsabilidades como supervisores
| Socializar y poner a disposición de todos los funcionarios en un lugar de fácil acceso, el manual de contratación y supervisión de la entidad en su versión actualizada. | Secretaría General | Junio | 33% | 66% | 100% | El Manual de Contratación se encuentra publicado en la página web de la entidad, es importante indicar que se encuentra pediente de publicar la versión actualizada.
|  |  |  | 33.14% | 66.29% | 85.71%