## PM GESTION CONTRACTRUAL
|  |  | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Código PES-ESM-FO-08 Versión 1
NOMBRE DEL PROCESO |  |  | GESTION CONTRACTUAL
AUDITORÍA |  |  | AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL |  |  |  | FECHA DEL INFORME DEFINITIVO |  |  |  | 2023-09-01
No. | ORIGEN | DESCRIPCIÓN |  | CAUSAS | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA DE LEVANTAMIENTO |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA META |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE CIERRE |  | RESPONSABLE
1 | AUDITORIA INTERNA A LA CONTRATACION EFECTUADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2022 | PROCESO CONTRACTUAL # 2201090 En la propuesta no se encuentra una desagregación de las actividades a realizar que describa en forma clara de los costos asociados con la organización y ejecución del plan de bienestar social e incentivos para los funcionarios de la entidad, asegurando que estén respaldados por información precisa y adecuada, la cual permitiría a la entidad evaluar la propuesta de manera adecuada y tomar decisiones en relación con la adjudicación y vigilancia del contrato, mostrándose por lo tanto, un cálculo subjetivo del valor propuesto , lo que implicaría falta de planeación. |  | Poca claridad en la adecuada estructuración de una propuesta para contratación publica | Realizar capacitación a los solicitantes de la necesidad de la entidad en cuanto a la adecuada estructuración de una propuesta de contratación, con el fin de realizar una apropiada verificación. | 2023-09-04 |  |  | Propuestas ajustadas a la necesidad de contratación surgida dentro de la entidad. |  | Evidencias capacitación | 2023-12-04 |  | Secretaria General
2 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2201090 Una vez revisada la experiencia y perfil requeridos para contratos de prestación de servicios se evidencio que no se verifico de manera adecuada la idoneidad del contratista, generando riesgos en la ejecución del contrato. |  | Deficiencia en la verificación de la idoneidad del oferente de un proceso de contratación. | Realizar capacitación a los solicitantes de la necesidad de la entidad en cuanto a la adecuada elaboración de los estudios previos de un proceso de contratación enfocado hacía la correcta verificación de la idoneidad de los oferentes - futuros contratistas. | 2023-09-04 |  |  | Contar con estudios previos ajustados a los principios de la contratación pública que evidencien la idoneidad del futuro contratista conforme un análisis previo adecuado. |  | Evidencias capacitación | 2023-12-04 |  | Secretaria General
3 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2201090 En el contrato donde se indican las obligaciones específicas del contratista el punto 3 menciona “el contratista deberá proveer los alimentos que se requieran en las actividades a desarrollarse garantizando la calidad y las óptimas condiciones” sin embargo no se estipula ni se solicita que este aporte o cuente con la certificación correspondiente que acredite su formación en buenas prácticas de manipulación de alimentos, como lo establece el Decreto 3075 de 1997 en su capítulo III Articulo 14 El cual reza: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. |  | Deficiencia en la verificación de la idoneidad del oferente de un proceso de contratación. | Realizar capacitación a los solicitantes de la necesidad de la entidad en cuanto a la adecuada elaboración de los estudios previos de un proceso de contratación enfocado hacía la correcta verificación de la idoneidad de los oferentes - futuros contratistas. | 2023-09-04 |  |  | Contar con estudios previos ajustados a los principios de la contratación pública que evidencien la idoneidad del futuro contratista conforme un análisis previo adecuado. |  | Evidencias capacitación | 2023-12-04 |  | Secretaria General
4 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2201090 En el acta de entrega N° 1 no se incluye el Informe financiero que evidencie el uso adecuado de los recursos, no se aportan documentos y registros que respalden la ejecución del contrato, como facturas, recibos, comprobantes de pago, informes técnicos, entre otros. |  | Falta de parámetros para la realización de pagos de contratos públicos | Incluir dentro del nuevo Manual de Contratación los requisitos mínimos para el pago en la realización de una supervisión idonea. | 2023-09-04 |  |  | Contar con parámetros claros sobre los requisitos mínimos de pago de contratos públicos. |  | Adopción del nuevo Manual de Contratación del ICTM | 2023-12-04 |  | Secretaria General
5 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2211319 Para la escogencia del contratista, se consideraron varios costos históricos de contratos bajo modalidades de contratación directa y mínima cuantía; y no obstante que los montos de contratación son dispares en cantidades y objetos contractuales, se pudo observar que la firma escogida FUNDEISER, registra experiencia en eventos contractuales análogos a las del objeto convenido. |  | Poca claridad en la elaboración del componente histórico de la perspectiva financiera comprendida dentro del Análisis del Sector de los procesos de contratación pública. | Actualización del Formato de calidad contentivo del Análisis del Sector que determine una guía básica para elaborar el componente histórico de la perspectiva financiera y socialización del mismo. | 2023-09-04 |  |  | Realizar el análisis y estructuración del componente histórico que soporta el Análisis del sector de manera adecuada. |  | Elaboración e implementación del Formato de calidad contentivo del análisis del sector actualizado | 2023-12-04 |  | Secretaria General
6 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2211321 En los estudios previos para el análisis del mercado, no se pudieron determinar con claridad los contratos que sirvieron de base dentro del análisis del sector, en objetos y perfiles similares, por cuanto en la relación de los contratos relacionados no se precisa el nombre de los contratistas y las fechas de los contratos son muy difusas, dándose al traste con un verdadero estudio de mercado, y una metodología más asertiva, para estructurar un presupuesto, a través de un análisis más detallado de costos , y un estudio más amplio de los renglones en los cuales se hubiese justificado el valor pactado, con la firma STOREND SAS. Es importante señalar también, que en el recuadro donde aparece el historial de algunos contratos realizados con anterioridad, se debe anotar para mayor claridad el nombre del o los contratistas inmersos en dichos acuerdos. |  | Poca claridad en la elaboración del componente histórico de la perspectiva financiera comprendida dentro del Análisis del Sector de los procesos de contratación pública. | Actualización del Formato de calidad contentivo del Análisis del Sector que determine una guía básica para elaborar el componente histórico de la perspectiva financiera que contenga la información mínima de los contratos que sirven de comparativo y socialización del mismo. | 2023-09-04 |  |  | Realizar el análisis y estructuración del componente histórico que soporta el Análisis del sector de manera adecuada. |  | Elaboración e implementación del Formato de calidad contentivo del análisis del sector actualizado | 2023-12-04 |  | Secretaria General
7 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 221136 1. Según lo establecido en el acuerdo 1083 del 30 de abril de 2021 y el Acuerdo 1119 de 01 de agosto de 2022, no se le aplico la retención de la estampilla Tasa Pro Deporte y Recreación Al contrato por valor de $ 71.202.400 correspondiente al 0,50% para un total de $ 356.012, esta solo fue aplicada a la adición de 11.000.000, inobservando lo estipulado en dichos acuerdos. |  | Falta de cuidado en la aplicación de la retencion de acuerdo a la normatividad vigente | Realizar las gestiones requeridas para corregir el hallazgo detectado | 2023-09-04 |  |  | Establecer un control dentro del area financiera, con el fin de verificar que las condiciones estipuladas se encuentren ajustadas a la normatividad vigente. |  | relacion de minutas revisadas | 2023-12-04 |  | Profesional Universitario de Presupuesto y Contabilidad
8 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2211368 En los contratos que sirvieron de base para la comparación, dentro de los estudios previos, números 2011363 y 207201 no aparece el nombre del contratista. Es importante, como ya se ha precisado antes, que la información que sirve de base para el comparativo de costos debe ser lo más clara y explícita posible, con arreglo a los principios de transparencia que rige la contratación pública en Colombia. PROCESO CONTRACTUAL # 2212379 En el análisis del componente histórico dentro de los estudios previos, no se precisa el nombre de los contratistas a que se alude en la relación de los contratos celebrados con el Instituto u otras Instituciones, para actividades similares a las del objeto contractual. Esta misma observación se ha realizado en otras oportunidades, por lo que se sugiere tenerlas en cuenta para una mayor transparencia. |  | Poca claridad en la elaboración del componente histórico de la perspectiva financiera comprendida dentro del Análisis del Sector de los procesos de contratación pública. | Actualización del Formato de calidad contentivo del Análisis del Sector que determine una guía básica para elaborar el componente histórico de la perspectiva financiera que contenga la información mínima de los contratos que sirven de comparativo y socialización del mismo. | 2023-09-04 |  |  | Realizar el análisis y estructuración del componente histórico que soporta el Análisis del sector de manera adecuada. |  | Elaboración e implementación del Formato de calidad contentivo del análisis del sector actualizado | 2023-12-04 |  | Secretaria General
9 |  | PROCESO CONTRACTUAL # 2211362 El RUT aportado tiene fecha de impresión de más de un año comparado con la fecha del contrato, desatendiendo la lista de chequeo establecida por la entidad. |  | Falta de cuidado en la aplicación y verificación del Formato de calidad contentivo de la lista de chequeo que estipula la adecuada presentación de los requisitos mínimos para la adjudicación y celebración de un contrato. | Elaboración y comunicación de una Circular dirigida a los servidores públicos y abogados de apoyo a la Secretaría General recordando la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para contratación atendiendo al formato de la lista de chequeo de la Entidad. | 2023-09-04 |  |  | Dar aplicación efectiva a los lineamientos establecidos por los Formatos de Calidad de la entidad. |  | Elaboración y comunicación de la Circular | 2023-12-04 |  | Secretaria General
FIRMA RESPONSABLE |  |  |  | FIRMA RESPONSABLE |  |  |  | FIRMA CONTROL INTERNO
NOMBRE |  | LUISA FERNANDA MEJÍA GIRALDO |  | JUAN PABLO SALAZAR GÓMEZ |  |  |  | NOMBRE |  | JEIMY LORENA HURTADO ZULUAGA
CARGO |  | SECRETARIA GENERAL |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |  |  |  | CARGO |  | JEFE DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO Av. ALBERTO MENDOZA HOYOS, Kilometro 2 Vía al Magdalena, EXPOFERIAS Teléfono 874 97 08, 874 97 10, 874 97 12 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988 www.culturayturismomanizales.gov.co