## PR - EGIN - 01
| PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Código PR - EGIN - 01 Versión 1
OBJETIVO | Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de la eficacia de los Planes de Mejoramiento que se originen como respuesta a las oportunidades de mejora para subsanar deficiencias observadas en procesos de auditorías internas y externas.
ALCANCE | Este procedimiento aplica desde la recepción de hallazgos, observaciones o recomendaciones emitidas por auditorías, autoevaluaciones o evaluaciones externas, hasta el cierre formal de los planes de mejoramiento y la verificación del cumplimiento de las acciones correctivas implementadas. Incluye la planeación, ejecución, validación de evidencias, registro en el sistema de control y elaboración de informes de avance y cierre.
KPI – INDICADORES DE GESTIÓN | 1.Cumplimiento de acciones de mejora implementadas ≥ 90%. 2.Porcentaje de hallazgos cerrados dentro del plazo establecido ≥ 90%. 3.Nivel de cumplimiento de acciones correctivas ≥ 95%
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN |  | REGISTRO | RESPONSABLE
PLANEAR |  | Identificar no conformidades y oportunidades de mejora a partir de auditorías internas o externas, indicadores, evaluación de planes de acción, gestión de PQRS, visitas de inspección o vigilancia, entre otros. Cuando los resultados evidencien la necesidad de suscribir un plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados, la Oficina de Control Interno solicitará formalmente a la Gerencia la elaboración del plan, mediante oficio, adjuntando el informe final de auditoría o el documento que contenga las observaciones. |  | Informe de auditoría / Oficio de solicitud / Registro PQRS / Informes de inspección . | Lider del Proceso / Oficina de Control Interno
|  | Con base en las observaciones o hallazgos identificados, el Gerente designará el responsable encargado de formular las acciones de mejora necesarias para la suscripción del Plan de Mejoramiento. |  | Acta de designación / Oficio / Correo de asignación | Gerente
|  | Definir acciones correctivas, preventivas o de mejora, estableciendo actividades, metas, recursos, indicadores, responsables y fechas de cumplimiento. |  | Formato Plan de Mejoramiento diligenciado | Lider de Proceso/ Responsable asignado
|  | Una vez socializado el plan de mejoramiento con gerencia, se debe enviar a la Oficina de Control Interno para su conocimiento y posterior seguimiento. |  | Acta o Correo de Aprobación | Lider de Proceso/ Responsable asignado - Gerencia
|  | Remitir comunicación de suscripción del Plan de Mejoramiento al ente de control competente (Auditorias Externas) y a la oficina de Control Interno para el caso de (Auditorias Internas). Asi mismo al representante legal de la entidad para su conocimiento y fines pertinentes. |  | Oficio de Comunicación de suscripción del Plan de Mejoramiento / Correo remisorio | Lider de Proceso/ Responsable asignado - Gerencia
HACER |  | Implementar las actividades definidas en el plan de mejoramiento dentro de los tiempos establecidos, generando evidencias verificables del avance y cumplimiento. |  | Registro de Evidencias, informes, actas, fotografías o demás documentos probatorios. | Dependencias responsables.
|  | La Oficina de Control Interno realiza acompañamiento técnico y convoca reuniones de seguimiento, documentando acuerdos, riesgos y ajustes operativos |  | Acta de reunion | Oficina de Control Interno
|  | Consolidar las evidencias de la ejecución de las acciones de mejora planteadas en el formato de Plan de Mejoramiento, registrando periódicamente los avances y entregar los soportes de cumplimiento, por cada uno de los hallazgos u observaciones a la Oficina de Control Interno. |  | Formato Plan de Mejoramiento, Oficios, documentos, manuales, procedimientos, reglamentos, entre otros. | Dependencias responsables
VERIFICAR |  | Control Interno verifica los avances comparando evidencias contra lo definido en el Plan de Mejoramiento, dejando los resultados y observaciones |  | Formato de Seguimiento al Plan de Mejoramiento | Oficina de Control Interno
|  | Se evalúa si las acciones implementadas fueron efectivas para resolver la causa raíz del hallazgo.Comparar los resultados obtenidos frente a las metas establecidas y validar la eliminación o control de las causas identificadas. |  | Informe de Evaluación | Oficina de Control Interno
|  | Se elaboran informes trimestrales consolidando el avance del plan, riesgos detectados y acciones pendientes, para presentar al Gerente, Alcaldía y a la Contraloría General de Manizales mediante el aplicativo SIA Contraloría. |  | Oficio Remisorio, Carta de Cierre e Informe de Seguimiento en los formatos establecidos por la Alcaldía y la Contraloría. | Oficina de Control Interno
ACTUAR |  | Elaborar informe de seguimiento Trimestral de los Planes de Mejoramiento, para presentar al Gerente, Alcaldía y a la Contraloría General de Manizales mediante el aplicativo SIA Contraloría. |  | Informe de Seguimiento en los formatos establecidos | Oficina de Control Interno
|  | Formalizar el cierre del plan cuando se evidencie el cumplimiento y eficacia de las acciones implementadas, proyectar y enviar oficio de cierre de Auditoría dirigido al ente competente. |  | Oficio Remisorio o Carta de Cierre | Oficina de Control Interno
CONTROLES
DESCRIPCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | CUSTODIA
Identificación de los hallazgos |  |  | Verificar que todos los hallazgos, no conformidades y oportunidades de mejora estén documentados y clasificados. | Registro de Hallazgos | Control Interno
Plan de Mejoramiento Institucional |  |  | Revisar que las acciones definidas incluyan responsables, recursos, indicadores y fechas de cumplimiento. | Formato Plan de Mejoramiento | Control Interno
Seguimiento planes de mejoramiento |  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y tiempos establecidos | Informe de seguimiento | Control Interno
Evaluación y cierre del plan |  |  | Confirmar el cumplimiento total y la eficacia del plan antes de su cierre. | Informe y Acta de cierre | Control Interno
FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ |  | Contratista de Apoyo Planeación
REVISÓ |  | Jefe Oficina Control Interno
APROBÓ |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño