## PR - GETH - 11
| PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN |  |  |  | Código PR - GETH -11 Versión 1
OBJETIVO | Diseñar, implementar y evaluar el Plan Institucional de Formación y Capacitación, orientado a fortalecer las competencias laborales, técnicas y comportamentales de los funcionarios, en coherencia con los objetivos estratégicos de la Promotora.
ALCANCE | Aplica desde la identificación de necesidades de capacitación y diagnóstico de brechas de competencias, hasta la ejecución de acciones formativas y la evaluación de su impacto institucional.
KPI – INDICADORES DE GESTIÓN | 1.% de cumplimiento del plan de formación ≥ 80%. 2. % de funcionarios capacitados según diagnóstico ≥ 90%.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN |  | REGISTRO | RESPONSABLE
PLANEAR |  | Recopilar y analizar las necesidades de formación y capacitación del personal, teniendo en cuenta evaluación del desempeño, cambios normativos, planes institucionales, riesgos, auditorías y requerimientos de cada proceso. |  | Encuestas de necesidades, matriz de detección de necesidades, actas de reunión | Secretaría General
|  | Clasificar y priorizar las necesidades identificadas según impacto institucional, cumplimiento legal, recursos disponibles y objetivos estratégicos. |  | Anexo Plan institucional de Capacitación | Secretaría General
|  | Formulación del Plan Institucional de Capacitación definiendo objetivos, temas, cronograma, población objetivo, modalidad, recursos, indicadores y presupuesto. |  | Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General / Apoyo Planeación
|  | Presentar y socializar el plan Anual de Capacitación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Acta Reunión | Secretaría General
|  | Programación de actividades de capacitación, coordinar fechas, facilitadores, recursos logísticos y convocatorias para el desarrollo de las capacitaciones programadas. |  | Cronograma de capacitaciones / listas de asistencia | Secretaría General
HACER |  | Ejecución de las capacitaciones, se desarrollan las actividades de formación y capacitación conforme al cronograma establecido. |  | Listas de asistencia / Registros fotográficos, certificados | Secretaría General
|  | Aplicar encuestas para medir satisfacción, pertinencia y calidad de las capacitaciones realizadas. |  | Encuestas diligenciadas, informes de resultados | Secretaría General
VERIFICAR |  | Se verifica la asistencia, cumplimiento y participación activa del personal en las actividades programadas. |  | Reportes de asistencia y participación | Secretaría General
|  | Se analiza el impacto de la capacitación en el desempeño laboral y el cumplimiento de objetivos institucionales. |  | Evaluación de Impacto | Secretaría General
|  | Verificar el porcentaje de ejecución del cronograma, cobertura y cumplimiento de metas del PIC |  | Informe de seguimiento | Secretaría General
ACTUAR |  | Se definen e implementan acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de los resultados de evaluación y seguimiento. |  | Plan de mejoramiento | Líderes de proceso / Secretaria General
|  | Actualización del plan de capacitación, se ajusta el PIC de acuerdo con nuevas necesidades institucionales, cambios normativos o resultados obtenidos. |  | Versión actualizada del Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General
|  | La Secretaría General socializa los resultados y lecciones aprendidas para fortalecer el proceso de capacitación institucional. |  | Actas de reunión | Secretaría General.
CONTROLES
CONTROLES |  |  | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | CUSTODIA
Diagnóstico de necesidades de capacitación |  |  | Garantiza que las capacitaciones respondan a necesidades reales y contribuyan al fortalecimiento institucional y al mejoramiento continuo. | Acta de reuniones con líderes de proceso / Encuestas | Secretaría General / Líderes de proceso
Ejecución de actividades |  |  | Desarrollar las actividades de formación y capacitación programadas en el Plan Institucional de Capacitación, garantizando el cumplimiento del cronograma, la participación de los funcionarios y la disponibilidad de los recursos necesarios | Listado de Asistencia / cronograma de capacitación / Resgistro Fotográfico | Secretaría General
Evaluación de impacto |  |  | Verificar la aplicación de los conocimientos adquiridos y el impacto de la capacitación en el desempeño laboral. | Encuesta / Evaluación del Impacto Formativo | Secretaría General
FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ |  | Contratista de Apoyo Planeación
REVISÓ |  | Secretaria General
APROBÓ |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño