## PR-GEVT-02
| PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO GESTIÓN DE EVENTOS MANUAL FERIA DE MANIZALES |  |  |  | Código PR- GEVT - 02 Versión 1
OBJETIVO | Establecer los lineamientos, actividades, responsabilidades y mecanismos de control para la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación integral de la Feria de Manizales, garantizando un desarrollo articulado, seguro, sostenible y eficiente, en cumplimiento de los objetivos institucionales, culturales, turísticos, económicos y de promoción de ciudad.
ALCANCE | Este procedimiento aplica para todas las actividades, eventos, componentes logísticos, culturales, turísticos, comerciales, financieros, comunicacionales y operativos relacionados con la Feria de Manizales. Inicia con la conformación del Comité Organizador y la estructuración del Plan Maestro de Feria, y finaliza con el cierre operativo, financiero y administrativo, la evaluación integral de resultados y la implementación de acciones de mejora para futuras versiones de la Feria.
KPI – INDICADORES DE GESTIÓN | 1. Nivel de cumplimiento del cronograma ≥ 95 %. 2. Satisfacción de patrocinadores y aliados ≥ 90 %. 3. Cumplimiento del presupuesto establecido (% de ejecución). 4. Número de incidentes o no conformidades durante la ejecución ≤ 2 %. 5. Nivel de cumplimiento de metas de asistencia y participación (%).
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN |  | REGISTRO | RESPONSABLE
PLANEAR |  | Se conforma el Comité Organizador de la Feria con participación de las áreas de Eventos, Turismo, Mercadeo, Jurídica, Administrativa y Financiera, Comunicaciones, Seguridad y demás actores estratégicos. |  | Acta de Conformación del Comité Organizador | Coordinación de Eventos / Gerencia General
|  | Se estructura el Plan Maestro de la Feria, definiendo componentes logísticos, culturales, turísticos, comerciales, financieros, de movilidad, sostenibilidad, comunicaciones y seguridad. |  | Plan Maestro de la Feria | Coordinación de Eventos / Gerencia General
|  | Se consolida el presupuesto general de la Feria, incluyendo recursos institucionales, patrocinios, convenios y demás fuentes de financiación. |  | Presupuesto General de la Feria | Gerencia General / Oficina Administrativa y Financiera
|  | Se definen responsabilidades por eje temático, cronogramas, reuniones y flujos de comunicación interna y externa. |  | Cronograma General y Protocolo de Coordinación | Coordinación de Eventos.
HACER |  | Se gestionan y formalizan procesos de contratación de logística, producción, seguridad, artistas, operadores, infraestructura, sonido, montaje y demás servicios requeridos para la Feria. |  | Registro de Proveedores y Servicios | Coordinación de Eventos
|  | Se ejecuta y supervisa el montaje, operación y desarrollo de los eventos y actividades programadas, garantizando cumplimiento del cronograma y condiciones técnicas. |  | Bitácora Operativa de Feria | Coordinación de Eventos
|  | Se implementan estrategias de promoción, comunicación, prensa, divulgación y posicionamiento institucional de la Feria de Manizales. |  | Plan de Comunicaciones y Medios | Área de Comunicaciones / Coordinación de Eventos
|  | Se realiza seguimiento operativo permanente a temas de seguridad, movilidad, atención al ciudadano, turismo y contingencias durante la ejecución de la Feria. |  | Reporte Operativo Diario | Coordinación de Eventos
VERIFICAR |  | Se verifica el cumplimiento contractual y la calidad de los servicios prestados por proveedores, operadores y aliados estratégicos. |  | Formato de Evaluación de Proveedores. | Coordinación de Eventos.
|  | Se valida el cumplimiento de metas, cronogramas, indicadores financieros, logísticos, turísticos, culturales y comunicacionales definidos para la Feria. |  | Matriz de Seguimiento y Verificación | Coordinación de Eventos
|  | Se consolidan resultados operativos, financieros, turísticos y de impacto de ciudad en el informe final de evaluación de la Feria. |  | Informe Final de Evaluación de la Feria | Coordinación de Eventos.
ACTUAR |  | Se identifican mejoras y aprendizajes para retroalimentar la planificación del año siguiente. |  | Plan de Mejora de la Feria. | Coordinación de Eventos.
|  | Se formulan recomendaciones estratégicas para fortalecer la planeación, operación, sostenibilidad y posicionamiento de futuras versiones de la Feria de Manizales. |  | Informe de Recomendaciones Estratégicas | Coordinación de Eventos
CONTROLES
CONTROLES |  |  | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | CUSTODIA
Cronograma de ejecución de la Feria |  |  | Seguimiento al cumplimiento de actividades, tiempos y responsables definidos para la ejecución de la Feria. | Plan Maestro | Coordinación de Eventos
Actas del Comité Organizador |  |  | Registro de decisiones, compromisos y seguimiento de mesas de trabajo y comités institucionales. | Acta de Conformación del Comité. | Coordinación de Eventos
Registro de proveedores y patrocinios |  |  | Verificación contractual, técnica y operativa de proveedores y servicios contratados. | Registro de Proveedores y Servicios. | Coordinación de Eventos
Seguimiento operativo y logístico |  |  | Registro de novedades, incidencias, cumplimiento operativo y atención de contingencias durante la Feria. | Informe de Evaluación de la Feria. | Coordinación de Eventos
Acciones de mejora institucional |  |  | Registro de oportunidades de mejora y acciones implementadas para futuras versiones de la Feria. | Plan de Mejoramiento de la Feria | Coordinación de Eventos
FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ |  | Contratista de Apoyo Planeación
REVISÓ |  | Coordinador de Eventos
APROBÓ |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño