## PR-GFIN-07
| PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO GESTIÓN FINANCIERA MANEJO Y CONTROL DE ANTICIPOS |  |  |  | Código PR-GFIN-07 Versión 1
OBJETIVO | Establecer los lineamientos, responsabilidades y controles para el adecuado manejo, administración, legalización y amortización de los recursos entregados en calidad de anticipo a contratistas, por parte de la PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S., garantizando su correcta inversión conforme al objeto contractual y asegurando la transparencia y trazabilidad de los recursos.
ALCANCE | Aplica a todos los contratos suscritos por la Promotora de Eventos y Turismo S.A.S. que contemplen entrega de recursos en calidad de anticipo. Inicia con la definición y aprobación del anticipo contractual y finaliza con la amortización total, legalización y archivo del expediente contractual correspondiente.
KPI – INDICADORES DE GESTIÓN | 1. Legalización de anticipos dentro de los plazos establecidos: 100%. 2. Seguimiento oportuno a anticipos vigentes: 100%. 3. Anticipos pendientes de legalización fuera de término ≤ 5%.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN |  | REGISTRO | RESPONSABLE
PLANEAR |  | Definir en el contrato las condiciones del anticipo, porcentaje autorizado, forma de amortización, requisitos y condiciones para su desembolso. |  | Contrato suscrito | Secretaría General
|  | Solicitar y presentar el Plan de Inversión del anticipo detallando actividades, destinación de recursos y cronograma de ejecución. |  | (FO. #) Plan de Inversión del Anticipo | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
|  | Revisar y aprobar el Plan de Inversión verificando su coherencia con el objeto contractual y las condiciones pactadas. |  | (FO. #) Acta o Aprobación del Plan de Inversión | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
HACER |  | Verificar el cumplimiento de requisitos contractuales, financieros y documentales para autorizar el desembolso del anticipo. |  | (FO. #) Lista de Verificación para Giro de Anticipo | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
|  | Realizar el desembolso del anticipo conforme a las condiciones aprobadas contractualmente. |  | (FO. #) Comprobante de Egreso | Oficina Administrativa y Financiera.
|  | Ejecutar los recursos del anticipo conforme al Plan de Inversión aprobado y al objeto contractual. |  | (FO. #) Soportes Contables y de Ejecución | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
VERIFICAR |  | Revisar y validar los soportes financieros y documentales presentados para la legalización del anticipo. |  | Informe de Revisión de Soportes | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
|  | Verificar el cumplimiento del Plan de Inversión aprobado y la adecuada destinación de los recursos entregados. |  | (FO. #) Seguimiento a Ejecución del Anticipo | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
|  | Realizar seguimiento a la amortización del anticipo en cada cuenta de cobro presentada hasta completar el valor total entregado. |  | (FO. #) Control de Amortización de Anticipos | Oficina Administrativa y Financiera
ACTUAR |  | Registrar y aplicar las amortizaciones correspondientes en los pagos efectuados al contratista |  | (FO. #) Comprobantes Contables y Relación de Amortización | Oficina Administrativa y Financiera.
|  | Consolidar y archivar el expediente contractual con los soportes relacionados con el manejo y control del anticipo. |  | Carpeta Contractual | Secretaría General
|  | Registrar oportunidades de mejora derivadas del seguimiento y control de anticipos. |  | (FO. #) Plan de Mejora | Oficina Administrativa y Financiera.
CONTROLES
CONTROLES |  |  | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | CUSTODIA
Control de aprobación del anticipo |  |  | Verificar que el anticipo esté debidamente autorizado y pactado contractualmente. | Contrato suscrito | Secretaría General
Control del Plan de Inversión |  |  | Validar que los recursos proyectados correspondan al objeto contractual. | (FO. #) Plan de Inversión del Anticipo | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
Control de amortización |  |  | Validar aplicación correcta y progresiva de descuentos del anticipo. | (FO. #) Control de Amortización de Anticipos | Oficina Administrativa y Financiera.
Control de seguimiento contractual |  |  | Verificar cumplimiento del objeto contractual y ejecución de recursos. | (FO. #) Seguimiento a Ejecución del Anticipo | Supervisor del Contrato/ Oficina Administrativa y Financiera
Control documental y archivo |  |  | Garantizar integridad y conservación del expediente contractual. | Carpeta Contractual | Secretaría General
FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ |  | APOYO PLANEACIÓN
REVISÓ
APROBÓ