## PR -GTEC-02
| PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO GESTIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLO O ADQUISICIÓN DE SOFTWARE |  |  |  |  | Código PR - GTEC - 02 Versión 1
OBJETIVO | Establecer la metodología para el desarrollo, adquisición, implementación y control de soluciones de software institucional de la Promotora de Eventos y Turismo S.A.S., garantizando el cumplimiento de los requerimientos funcionales, técnicos, normativos y de seguridad de la información, así como la adecuada operación de los sistemas institucionales.
ALCANCE | Aplica a todas las actividades relacionadas con la identificación de necesidades, análisis, desarrollo, adquisición, implementación, validación y administración de software institucional. Inicia con el levantamiento de requerimientos y finaliza con la puesta en funcionamiento, documentación y registro del software implementado.
KPI – INDICADORES DE GESTIÓN | 1. % de cumplimiento de requerimientos funcionales del software. 2. % de soluciones implementadas dentro del cronograma establecido. 3. % de incidentes funcionales detectados posterior a la implementación. 4. Nivel de satisfacción de los usuarios frente al software implementado.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN |  | REGISTRO | RESPONSABLE
PLANEAR |  | Las dependencias identifican las necesidades tecnológicas y funcionales relacionadas con soluciones de software requeridas para la operación institucional. |  | Solicitud de Requerimiento de Software | Dependencia Solicitante
|  | El área de Sistemas realiza el levantamiento y análisis de requerimientos funcionales, técnicos, normativos y de seguridad de la información, evaluando la viabilidad de desarrollo interno o adquisición externa. |  | Documento de Requerimientos / Concepto Técnico | Área de Sistemas
|  | Se valida la disponibilidad presupuestal y las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo o adquisición del software requerido. |  | Estudio de Viabilidad | Oficina Administrativa y Financiera – Sistemas
HACER |  | Se ejecuta el proceso de desarrollo, adquisición o contratación del software conforme a los procedimientos institucionales y lineamientos legales aplicables. |  | Contrato / Orden de Compra / Registro de Desarrollo | Oficina Administrativa y Financiera – Jurídica – Sistemas
|  | El área de Sistemas realiza la instalación, configuración, parametrización y pruebas funcionales del software implementado. |  | Registro de Instalación y Pruebas | Área de Sistemas
|  | Se capacita a los usuarios responsables sobre el uso, operación y manejo de la solución tecnológica implementada. |  | Registro de Capacitación | Área de Sistemas
VERIFICAR |  | Se valida el cumplimiento de los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad definidos para el software implementado. |  | Acta de Pruebas y Aceptación | Área de Sistemas – Dependencia Usuaria
|  | Se verifica la correcta operación del software y el cumplimiento de los lineamientos institucionales de seguridad y control de la información. |  | Informe de Validación Técnica | Área de Sistemas
ACTUAR |  | Se documenta la solución tecnológica implementada, incluyendo manuales técnicos, funcionales y de usuario necesarios para su operación y soporte. |  | Manual de Usuario / Manual Técnico | Área de Sistemas
|  | Se actualiza el inventario institucional de software y se implementan acciones de mejora o ajustes requeridos conforme a novedades identificadas. |  | Inventario de Software / Registro de Mejoras | Área de Sistemas
CONTROLES
CONTROLES |  |  | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | CUSTODIA
Levantamiento y validación de requerimientos |  |  | Verificación de necesidades funcionales, técnicas y normativas para el desarrollo o adquisición de software. | Documento de Requerimientos | Área de Sistemas
Control de adquisición o desarrollo de software |  |  | Seguimiento al proceso de contratación, adquisición o desarrollo de soluciones tecnológicas institucionales. | Contrato / Registro de Desarrollo | Oficina Administrativa y Financiera
Validación funcional y técnica del software |  |  | Verificación del cumplimiento de requisitos, funcionamiento y seguridad del software implementado. | Acta de Pruebas y Aceptación | Área de Sistemas
Control documental y licenciamiento |  |  | Validación de licencias, contratos y documentación técnica y funcional asociada al software institucional. | Licencia de Software / Manuales | Secretaria General – Sistemas
Registro e inventario de software institucional |  |  | Actualización y control del inventario de soluciones tecnológicas implementadas en la entidad. | Inventario de Software | Área de Sistemas
FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ | Contratista de Apoyo Planeación
REVISÓ | Oficina Administrativa y Financiera - Apoyo de Sistemas
APROBÓ | Comité Institucional de Gestión y Desempeño