## PR -PDES -02
| PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES |  |  |  |  | Código PR - PDES - 02 Versión 1
OBJETIVO | Establecer la metodología para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Institucional y el Plan Administrativo, garantizando que los objetivos, metas, indicadores y resultados institucionales se gestionen con base en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en los lineamientos de la Promotora.
ALCANCE | Aplica a todas las áreas de la Promotora que intervienen en la planeación, ejecución y seguimiento de los planes estratégicos y operativos. Inicia con la elaboración del Plan Institucional y Plan Administrativo y finaliza con la evaluación de resultados y la actualización de los planes conforme a las desviaciones identificadas.
KPI – INDICADORES DE GESTIÓN | 1. % de cumplimiento del Plan Institucional y del Plan Administrativo ≥ 85%. 2. % de acciones correctivas implementadas conforme a desviaciones detectadas.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN |  | REGISTRO | RESPONSABLE
PLANEAR |  | La oficina Administrativa y Financiera con el apoyo del profesional de Planeación formula la versión inicial del Plan Institucional y del Plan Administrativo, integrando los insumos proporcionados por las áreas y los lineamientos definidos por la Gerencia. Estos se estructuran en coherencia con el direccionamiento estratégico y con los objetivos institucionales. |  | Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Administrativo | Administrativa y Financiera / Apoyo Planeación.
|  | Con base en los objetivos de la Promotora, la oficina Administrativa y Financiera con el apoyo del profesional de Planeación establece las metas e indicadores del periodo, definiendo la fórmula de medición, periodicidad y responsables a nivel de proceso. Esta información se formaliza en la Matriz de Indicadores, que sirve como referencia para la ejecución y evaluación posterior. |  | Ficha Técnica de Indicadores. | Administrativa y Financiera / Apoyo Planeación.
HACER |  | Cada área desarrolla las actividades asignadas dentro del Plan Institucional y el Plan Administrativo, aplicando los recursos previstos y siguiendo los tiempos establecidos. |  | Plan de Acción / Registros de Ejecución | Jefes de Área / Lideres de Proceso.
|  | Las áreas registran periódicamente los avances de metas e indicadores en el tablero institucional, permitiendo un seguimiento actualizado del cumplimiento. Este registro se documenta en el formato de Seguimiento PI / Formato de Seguimiento PA, consolidado posteriormente por el profesional de apoyo Planeación. |  | Formato de Seguimiento | Jefes de Área / Apoyo Planeación.
VERIFICAR |  | El profesional de apoyo Planeación revisa los indicadores definidos en el PI y el PA, comparando los avances registrados con las metas programadas e identificando variaciones relevantes. Este análisis se presenta en el informe de indicadores, que sirve como insumo para la toma de decisiones. |  | Informe de Seguimiento de Indicadores | Apoyo Planeación.
|  | Con los resultados consolidados, el profesional de apoyo Planeación elabora el informe semestral que resume el estado de cumplimiento institucional, desviaciones detectadas y oportunidades de mejora. Este análisis se formaliza mediante el Informe Semestral, presentado a la Jefe de Oficina Administrativa y Financiera y a la Gerencia para su revisión. |  | Informe Semestral de Seguimiento | Oficina Administrativa y Financiera / Apoyo Planeación
ACTUAR |  | A partir de las conclusiones del seguimiento y de las decisiones gerenciales, Planeación realiza los ajustes necesarios en metas, actividades o indicadores y las socializa con cada área responsable. |  | Actualización Plan Estratégico Institucional / Plan Administrativo | Oficina Administrativa y Financiera / Apoyo Planeación
|  | Las áreas ejecutan las acciones de mejora derivadas del análisis institucional o de auditorías internas. Cada acción se registra y planifica en el formato Plan de Mejoramiento, permitiendo su seguimiento hasta el cierre. |  | Plan de Mejoramiento | Líderes de Proceso
CONTROLES
CONTROLES |  |  | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | CUSTODIA
Validación y aprobación del Plan Estratégico Institucional / Plan Administrativo |  |  | Verificación del cumplimiento de lineamientos institucionales y coherencia entre objetivos, metas e indicadores antes de su aprobación. | Plan Estratégico Institucional / Plan Administrativo | Oficina Administrativa y Financiera
Verificación de definición de indicadores y metas |  |  | Revisión de pertinencia, trazabilidad y metodología de medición de los indicadores establecidos para cada proceso. | Ficha Técnica de Indicadores | Oficina Administrativa y Financiera / Apoyo Planeación
Seguimiento periódico al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional |  |  | Control periódico del avance físico y porcentual de las actividades programadas por cada área. | Formato de Seguimiento | Oficina Administrativa y Financiera / Control Interno
Monitoreo de indicadores institucionales |  |  | Validación y análisis de resultados de indicadores para identificar desviaciones y oportunidades de mejora. | Informe de Indicadores | Oficina Administrativa y Financiera / Control Interno
Implementación de acciones de mejora |  |  | Seguimiento al cumplimiento y cierre de acciones correctivas o de mejora derivadas del seguimiento institucional. | Plan de Mejoramiento | Líderes de Proceso
FLUJO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ |  | Contratista de Apoyo Planeación
REVISÓ |  | Jefe Oficina Administrativa y Financiera
APROBÓ |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño